江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 绿色建筑屋面预制装配式保温防护一体化施工工法 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 金伟、许守鹏、侯陈五、李军、陈茸茸 |  |  |
| 完成单位 | 南京高科建设发展有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） |  |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 授权发明专利（项） |  | 授权其他知识产权（项） | 1 |
| 起止时间 | 起始： 2019 年 10 月 15 日 | 完成： 2022 年 01 月 30 日 |  |

二、项 目 简 介

绿色建筑屋面预制装配式保温防护一体化施工技术：将刚性屋面面层及出屋面的女儿墙、套管等构筑物泛水部分进行装配式拆分设计、生产及施工。其中，将屋面刚性保护层与超低能耗保温层作为一个整体进行标准模数拆分，利用专用模具生产加工形成屋面保温一体板，然后在屋面防水层施工完毕后，根据深化设计对板块进行快速拼装铺贴。再通过天沟PC、套管收口PC、支架支墩PC、泛水PC等小型预制构件进行出屋面构筑物、结构泛水等位置的组装。最后利用PE棒、耐候胶进行嵌缝。形成超低能耗建筑装配式屋面保护层的施工体系。通过刚性保护层与保温层同步施工、小型预制构件安装，减少了铺装保温板、小型预制构件二次支模养护等工序的目的，同时达到节能降耗、提升质量、缩短工期的效果： 1 节能环保、超低能耗 本工法采用屋面保温一体板作为屋面保护层拼装构件，将刚性保护层与保温层功能高度集成，标准化设计生产形成统一标准的一体板。使用聚氨酯保温板代替其他保温材料，同样保温效果下，减少物料损耗，并减少人工和机械的投入，最大限度地节约资源和绿色施工。配合门窗设计、外墙结构保温做法的优化，可达到超低能耗居住建筑标准。 2 施工速度快、缩短施工周期 工业化集成代替传统现浇屋面保护层施工，屋面保温一体板铺装速度快，且无需考虑面层压光、养护时间等，大大缩减屋面工程施工周期。一般住宅屋面每栋可缩短工期20～30天。可提前拆除塔吊及架设吊篮。 3 保证施工质量、渗漏返修便捷 通过PC工厂生产的保温一体板及天沟PC、套管收口PC、支架支墩PC等小型预制构件，能够保证生产产品的质量，成型效果美观，铺装后可不进行额外的装饰施工。传统的刚性屋面施工，虽然同样设置分仓缝，但由于施工气候环境、浇筑与养护方式等，容易出现屋面开裂问题。装配式屋面保温一体板采用工厂生产加工，成型质量有保证，大大减少屋面开裂现象，对防水层的保护可靠有效，减少质量通病。传统刚性屋面进行防水修补工作，渗漏点难找，面层破除影响面大，备料、清理费工费力，影响恶劣。装配式屋面保护层做法，采用屋面保温一体板铺装。发生渗漏进行屋面防水修补完毕后，将拆卸的一体板铺装回原位并嵌缝即可。无需对刚性保护层进行破除，无需额外备料，返修便捷。 4 减少多道施工工序 传统现浇刚性屋面面层做法在防水层施工后，需要满铺保温板，设置分仓缝、铺设钢丝网片、浇筑细石混凝土与养护，并进行找坡压光及嵌缝。各工序之间存在大量交叉作业影响。而本工法在防水层施工后，即可直接铺设屋面保温一体板及嵌缝，且无需养护。 5 符合建筑工业化趋势 装配式屋面作为装配式建筑的重要组成部分，有利于完善工业化建筑围护体系。所研发屋面保温一体板，与传统屋面装饰层施工方式相比，采用工厂加工、快速拼装施工，具有高效生产、高效建造的特点。其标准化设计、生产、施工模式符合国家倡导的工业化建造理念，符合装配式建造发展趋势。

三、主要科技创新

工法施工工艺流程及操作要点 1 施工工艺流程 施工工艺流程图如下图所示： 图1 施工流程图 2 操作要点 2.1 装配式屋面深化 采用revit软件建模，将各专业图纸数据进行整合，并在此过程中进行屋面工程深化优化。包括组织排水优化、屋面结构优化、屋面施工顺序优化、屋面拼装排布优化、出屋面构筑物节点优化。最后利用完整建筑信息模型，自动生成所需深化设计图及加工采购料单，指导现场施工作业。 图2.1-1 防水卷材铺贴优化 图2.1-2 组织排水优化 图2.1-3 出屋面管道节点优化 图2.1-4 屋面拼装排布优化 2.2 屋面保温一体板等预制构件加工制作 1、屋面保温一体板制作： 屋面保温一体板主要由50mm厚聚氨酯保温板、50mm厚C30细石混凝土面层（配备Φ4@100钢筋网片）组成。利用定制模具生产细石混凝土面层，再将保温板与混凝土面层通过保温钉有效连接。注意保温板与混凝土层衔接缝边线错开设置，避免上下两层结构形成通缝。 图2.2-1 屋面保温一体板设计图 图2.2-2 屋面保温一体板加工生产 2、天沟PC、套管收口PC、支架支墩PC、泛水PC采购： 天沟PC、套管收口PC、支架支墩PC、泛水PC等小型预制构件提前完成深化，向PC构件厂进行采购，运输到施工现场进行拼装。 图2.2-3 小型预制构件深化设计图 图2.2-4 小型预制构件成品 2.3 屋面砼结构一次压光 通过施工控制线及定位筋控制屋面砼结构厚度，确保连续浇筑。采用抹光机抹面，反复抹光压实。同时刮尺进一步进行刮抹整平。抹光后用靠尺进行检查，以保证面层平整度，不平整地方采用手工加工修补抹平。 图2.3-1 屋面结构砼浇筑完毕 图2.3-2 屋面砼结构施工效果 2.4 轻集料砼找2%坡 超低能耗建筑装配式屋面保护层的找坡施工与常规的刚性平屋面的找坡施工方式相同。根据墙上500mm水平标高线按2%找坡，找坡层最薄处30mm，水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。找坡层施工完毕后进行洒水养护，严禁上人乱踩，待其凝固后方可进行下道工序施工。 图2.4-1 找坡施工成型效果 2.5 根据防水要求进行防水施工 防水工程根据屋面防水等级及防水设计材料要求进行施工。采用的防水材料，厚度满足设计要求，应有材料出厂合格证，并按规定取样复试，复试合格后方可用于工程上。防水附加层做法、卷材铺贴顺序、搭接宽度等施工要求与传统现浇刚性平屋面施工相同。 图2.5-1 防水施工成型效果 2.6 1：3干硬砂浆垫层 采用1：3干硬砂浆作为铺贴屋面保温一体板的垫层。通过施工控制线保证干硬砂浆垫层厚度准确，铺设厚度为50mm。铺设方向从屋面最高处开始沿纵向施工，边铺设干硬砂浆边铺设屋面保温一体板。干硬砂浆铺设时需进行局部找平，并用铁板扫毛，保证平整度。 图2.6-1 干硬砂浆局部找平 图2.6-2 铁板扫毛 2.7 铺设屋面保温一体板 保温面层一体板的铺设随干硬砂浆垫层同步开展，材料使用塔吊吊运。每块一体板应由两名工人同时搬运及拼装。一体板拼装搁置应牢固、稳定、无晃动。拼装应保证一体板之间保温层贴合紧密、无缝隙，混凝土面层之间缝隙为8mm。一体板铺装过程应随时检查面层的平整度，板与板之间不出现高低差，铺装好的屋面面层坡度满足设计要求，无凹陷、板面晃动等现象。 图2.7-1 屋面保温一体板大面铺装 5.2.8 一体板缝隙打胶 屋面保温一体板铺设完毕后，两板之间形成8mm的缝隙用以嵌缝。在一体板缝隙两侧粘贴美纹纸，防止嵌缝施工完毕后影响屋面整体美观。采用嵌缝小工具将15mmPE棒压入缝隙，再用耐候密封胶嵌缝密实、平整。嵌缝完毕后撕除美纹纸。 图2.8-1 拼缝打胶 5.2.9 天沟及泛水等拼装 进行天沟位置定位，保证天沟深度在10mm~80mm范围内。一体板铺设应避让出天沟位置，避让距离为天沟两侧各120mm。天沟防水层上方铺设天沟保温板，使屋面保温层封闭，避免出现冷缝。保温层上方浇筑25mm~30mm细石砼找坡，内配Φ4@100钢筋网片，保证天沟纵向坡度满足设计要求。养护达到强度后铺设1：3干硬砂浆及天沟PC，保证天沟内的平整度。天沟边沿两侧坡度与屋面面层坡度保证一致。 屋面保温一体板施工完毕后，女儿墙及出屋面套管铺设泛水PC、套管收口PC。根据设备定位和雨水管定位放置支架支墩PC、水簸箕PC等。并对缝隙采用耐候密封胶封堵密实。 图2.9-1 女儿墙泛水PC拼装 图2.9-2 天沟PC拼装 图2.9-3 套管收口PC安装 图2.9-4 水簸箕PC安装

四、第三方评价

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 南京市栖霞区西岗果牧场保障房(经济适用房)项目一期B1-B6、S3及地下室工程位于南京市栖霞区，应用时间于2019年10月至2020年4月。 江苏省消防应急救援指挥中心项目土建及水电安装工程位于南京市建邺区，应用时间于2020年5月至2021年2月。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 63 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2019 | / | 12万元 | / | / |
| 2020 | / | 31万元 | / | / |
| 2021 | / | 20万元 | / | / |
| 累 计 | / | 63万元 | / | / |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 本施工工法，屋面保温“体板装配式屋面施工减少了找平层施工、分仓缝设置、保温层铺贴、刚性保护层及天沟的浇筑与养护等多道工序。套管收口PC等小型预制构件的运用减少了二次支模、浇筑与养护工序。达到简化及方便施工的目的，减少零星材料，减少现场湿作业。施工成型质量有保证，具有优良的热工性能。同时渗漏修复能够快速找到渗漏点，拆除一体板后即可进行修复，减少后期返修成本。经综合测算，与传统工艺相比较，可节约工期35天，节约成本63万元，经济效益显著。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 绿色建筑屋面预制装配式保温防护一体化施工具有节能降耗的特点，顺应可持续发展战略的号召。通过设计标准化、构配件生产标准化，取代传统施工中分散的、低水平的、低效率的生产方式。具有施工和组织管理科学的优点，符合装配式建造发展趋势，同时为装配式工艺的发展积累了更多的经验，有利于促进现阶段数字化、智能化建造的发展。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 通过利用聚氨酯保温材料的良好保温隔热性能，并结合装配式屋面施工技术，达到节能减排的效果。达到相同保温要求，聚氨酯保温材料所需材料厚度更薄，可节约保温材料的使用。 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用新型专利 | 一种预制混凝土叠合板吊装装置 | 中国 | ZL202121164706.3 | 2021年11月26日 | 第14883987号 | 南京高科建设发展有限公司 | 李军; 潘欢欢; 黄子剑 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：
八、完成人情况

| 姓 名 |  | 金伟 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1969年11月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏 南京 |
| 行政职务 |  | 公司总工程师 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 南京高科建设发展有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-85806551 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 |  |  |  | 邮政编码 | 210046 |
| 电子信箱 |  | 475718132@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13813825636 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士学位 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 江苏省级工法 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年10月至2022年1月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 1、主持完成本成果各项申报和具体实施； 2、负责处理本工法成果推进过程中与相关部门和单位的协作关系； 3、负责本工法配套资源配置； 4、组织本工法成果总结、提炼和推广。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 许守鹏 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1990年5月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中华人民共和国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏句容 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 南京高科建设发展有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-85806147 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 |  |  |  | 邮政编码 | 210023 |
| 电子信箱 |  | 1041546567@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13815162250 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2023年3月： 绿色建筑屋面预制装配式保温防护一体化施工工法 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年10月至2022年1月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 1、具体负责本工法成果总结、提炼和推广。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 侯陈五 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1987年5月 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏东海县 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 南京高科建设发展有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 025-85806147 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 |  |  |  | 邮政编码 | 210023 |
| 电子信箱 |  | 857880802@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 18796011821 |
| 技术职称 |  |  | 工程师 |  |  | 最高学位 | 本科 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2023年3月： 绿色建筑屋面预制装配式保温防护一体化施工工法 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019年10月至2022年1月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 1、现场负责本工法资源配置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 南京高科建设发展有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320192751277270X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 张仕刚 | 单位性质 | 国有企业 | 传 真 | / |
| 联 系 人 |  | 伍侠 | 联系电话 | 025-85800738 | 移动电话 | 17368720169 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 |  |  | 邮政编码 | 210046 |
| 电子信箱 |  | 577366099@qq.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 通过在南京市栖霞区西岗果牧场保障房(经济适用房)项目一期B1-B6、S3及地下室工程和江苏省消防应急救援指挥中心项目土建及水电安装工程中的应用，采用绿色建筑屋面预制装配式保温防护一体化施工工法，屋面施工减少了找平层施工、分仓缝设置、保温层铺贴、刚性保护层及天沟的浇筑与养护等多道工序，通过设计标准化、构配件生产标准化，取代传统施工中分散的、低水平的、低效率的生产方式，具有施工和组织管理科学的优点，符合装配式建造发展趋势，同时为装配式工艺的发展积累了更多的经验，有利于促进现阶段数字化、智能化建造的发展，得到了外界的一致好评，工程应用效果显著，应用前景广阔。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 | 南京市城乡建设委员会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 南京市鼓楼区广州路185号 | 邮 编 | 210024 |
| 联 系 人 | 何波 | 联系电话 | 025-83278026 |
| 电子邮箱 |  | 传 真 |  |
| 推荐意见：（不超过600字） 本工法成果符合节能环保、超低能耗，施工速度快、缩短施工周期，保证施工质量、渗漏返修便捷，减少多道施工工序，符合建筑工业化趋势，具有施工和组织管理科学的优点，符合装配式建造发展趋势，同时为装配式工艺的发展积累了更多的经验，有利于促进现阶段数字化、智能化建造的发展。同意推荐。 |  |  |  |