江苏省建设科技创新成果推荐书

一、基本情况

| 项目名称 | 多折面大跨双向交叉张弦木梁屋盖及异形幕墙建造综合关键技术研究 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完 成 人 | 刘剑、韩树山、李国建、陆伟东、潘鸿、张谨、程小武、浦建刚、圣洋洋、宋敏、黄俊杰 |  |  |
| 完成单位 | 中亿丰建设集团股份有限公司、中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司、中衡设计集团股份有限公司、南京工业大学、江苏梁缘建筑科技有限公司 |  |  |
| 推荐单位（盖章） 或推荐专家（签字） | 苏州市住房和城乡建设局 |  |  |
| 任 务 来 源 |  |  |  |
| 计划、基金名称 | 项目名称 | 编号 | 验收结题时间 |
| 2020年度苏州市建设系统科研项目 | 大跨度预应力双向交叉弦支钢木组合结构施工技术 | 苏住建科[2020]3号 | 2021.11 |
| 授权发明专利（项） | 0 | 授权其他知识产权（项） | 7 |
| 起止时间 | 起始：2019 年 6 月 | 完成： 2021 年 6 月 |  |

二、项 目 简 介

本项目属于土木建筑施工领域，主要研究大型公共场馆张弦木梁屋盖及复杂异形幕墙综合建造关键技术。主要内容和特点包括： 1.多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系形态体系设计技术 本项目游泳馆屋盖设想采用双向交叉张弦胶合木梁空间结构体系，上弦主次梁采用胶合木梁，主梁非直线型且两两双向交叉，下弦采用预应力拉索，撑杆采用木撑杆。整体结构沿着屋面呈折线形交叉布置，其中上弦木梁沿屋面呈交叉布置，投影为有规律的菱形，梁截面采用平行四边形，在交叉节点处采用沿一个方向梁通长，另一个方向梁断开的方式，可以巧妙的将本结构形式与建筑多折斜坡屋面相结合，形成空间传力的交叉张弦胶合木梁结构体系，这种结构形式在如此大的跨度下实现在国内是第一次尝试。需要研究其受力的稳定性和结构的可靠性。 对于实现该体系需要研究其主结构的性能和节点适用性：木结构受其材料本身特性限制，一般用于小型公建和住宅。相比于传统木结构，拟采用胶合木结构，基于胶合木结构的优势：不受自然原木尺寸的限制，可制成各种外形和截面；还可以避免木材中木节和裂痕的影响，量材使用，提高木材使用率和材料强度。考虑到木材易燃的特点，本项目在使用胶合木结构之前，根据《建筑设计防火规范》和《木结构设计规范》，设计要求胶合木构件耐火极限为1小时，防火设计时需要考虑结构防火以及防火漆耐火极限。胶合木框架梁柱节点采用外加钢板与螺栓连接，其受力具有明显的半刚性特征，因此梁端节点转动刚度的取值值得推敲，各节点的受力情况需要分析计算确定。屋面木梁整体安装完成后，预应力拉索进行张拉受力，木梁屋盖结构会出现一个明显起拱的过程，屋面木结构变型较大，设计了一种支座节点能使得整个屋盖张弦梁结构实现受力平衡。 2.多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系数字化分析与施工技术 为保证预应力拉索在张拉过程中的可控性，运用多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系数字化施工模拟技术，通过Midas模型进行计算控制，以张拉计算的理论分析为指导，确定拉索施工顺序及张拉顺序，采用分阶段按顺序张拉，保证木梁和拉索的受力在合理的范围内。 进行多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系创新施工技术研究，选取一种临时支撑平台作为屋面胶合木梁吊运、安装搁置平台，临时支撑平台应具备搭拆方便、安全稳定、适应折线形屋面不同标高要求；木梁与混凝土结构的连接、木梁与木梁之间的连接、腹杆与木梁、拉索的连接均为定加工成品构件通过相关连接件进行连接安装。需要优化各类连接件加工、安装精度及连接措施。 多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系健康监测技术研究，对结构施工、运营阶段进行了监测，通过合理的划分结构监测阶段，监测了结构的位移、索力和应力，形成了一套有效的实时动态的各阶段监测系统；木结构建筑往往以最大位移作为结构安全的控制指标，索力是张弦钢结构监测的重要参数，因此在本工程中以位移为主控参数，索力为第二控制参数，并综合考虑构件的应力，来判断结构的安全性。根据模型分析，对结构重要构件及重点部位作为监测点位，用于监测撑杆的竖向位移、拉索的索力和木梁控制截面的应力，并形成数据分析；通过Midas Gen有限元分析软件模拟分析结果与现场实际监测结果进行对比分析，进行相关建模数据修正，使模型贴近实际，为后续健康监控提供参考。 3.倒置式大跨度玻璃肋全玻幕墙系统建造技术 针对倒置式大跨度玻璃肋全玻幕墙系统玻璃肋拼接的稳定性与可靠性难题，研创了一种倒置式大跨度玻璃肋全玻幕墙系统设计技术，确定采用拼接式的钢化夹胶玻璃肋支撑龙骨，单支钢化夹胶玻璃肋采用三段钢化夹胶玻璃肋拼接，拼接处采用16mm厚的不锈钢夹板和双头螺栓对夹固定，不锈钢夹板与玻璃肋间采用高强度的环氧树脂胶粘接，双头螺栓与钢化夹胶玻璃肋间采用高强度抗压胶固定，使孔边受力均匀，解决了局部应力导致钢化夹胶玻璃肋破损的安全隐患；通过钢化夹胶玻璃肋与不锈钢拉索对幕墙进行双重保护，达到了保持幕墙整体完整性的效果。针对现场有限空间内对与大跨度玻璃肋整体吊装的难题，研创了一种倒置式大跨度玻璃肋全玻幕墙系统玻璃肋安装技术，采取大跨度玻璃肋在地面预拼接的方法，在有限空间内利用自制的玻璃肋保护胎架以及轨道葫芦作为运输及辅助吊装设备，整体进行提升吊装的安装方式，大大提升玻璃肋吊装速度。 4.异形人造板幕墙系统装配化建造技术 针对异形人造板幕墙系统设计优化、排版、下料、加工及整体安装成型的技术难题，研创了一种BIM参数化设计、自动化下单技术，通过自主开发开发一项幕墙下料插件，大大提高了下单效率与加工精准度。采用BIM技术对骨架结构进行建模优化，设计了一套可调角度的抱箍连接系统，可以任意调节垂直方向间的夹角角度，确保面板拼缝和立面折缝的均匀度，保证了幕墙系统的整体稳定性及连接可靠性。 应用和推广情况： 本项目在苏州市第二工人文化宫项目得到应用，获得多项科技成果，包括发表论文5篇，获实用新型专利5项、软件著作权2项、省级工法1篇，申请发明专利3项，获得中国建筑装饰协会、中国钢结构协会、中国建筑协会、中国勘察设计协会BIM成果奖各1项；同时该项目通过江苏省绿色建筑二星级认证，获得江苏省优秀勘察设计、2020年度江苏省建筑业新技术应用示范工程、2019年度省级建筑产业现代化示范项目，获得中国建设工程“鲁班奖”等；根据中国科学院上海科技查新咨询中心出具的科技查新报告与科技项目咨询报告，目前在国内均未见上述关键技术的公开文献或工法报道，其中多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系整体研究成果达到国际先进水平，异形幕墙系统整体研究成果达到国内领先水平；根据 2022年5月8日和2022年6月29日江苏省土木建筑学会组织专家组出具的“科学技术成果鉴定证书”，多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系科技成果整体达到国际先进水平，复杂异形幕墙系统科技成果整体达到国内领先水平。 本课题研究的成果陆续在苏州第二工人文化宫项目、西北工业大学太仓校区文体综合楼、苏州阳澄湖维景酒店等项目上得以应用，研究成果在各项指标均满足质量验收及设计标准，符合四节一环保要求，取得了良好的经济效益和显著的社会效益，具有良好的推广应用前景。今后，课题组将继续进行技术总结，进一步完善设计及施工综合技术，为今后类似项目的实施提供参考。

三、主要科技创新

1多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系形态体系设计技术 1.1多折面交叉张弦梁结构找形技术 （1）、总体形态构思 屋面沿纵向呈折线型，采用双向交叉张弦胶合木梁体系，该体系可有效减小上弦杆胶合木梁的弯曲应力与挠度。传统的张弦梁结构上弦杆通常采用平面样式，而在该游泳馆屋盖中，结构上弦杆、腹杆以及下弦索总体沿着屋面呈折线形布置，这种结构形式在如此大的跨度下实现在国内是第一次尝试。 （2）、体系构建 为保证结构受力合理，采用迈达斯软件建立有限元模型进行分析。梁柱构件、撑杆采用梁单元模拟。拉索采用仅受拉单元模拟，胶合木主梁连接节点、梁端节点均按半刚性节点考虑，胶合木纵梁、撑杆节点设置为铰接，型钢混凝土柱、钢梁节点均设置为固接，非线性分析方法进行分析。屋面荷载通过建立平面板单元，采用施加面荷载的方式进行加载，用按照屋面做法取恒荷载为1.5kN/m2；屋面活荷载按照不上人屋面取值0.7 kN/m2；按《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）江苏苏州，取100年一遇基本雪压为0.45kN/m2，计算时考虑雪荷载不利布置，同时考虑屋面积雪系数；考虑木结构建筑对风荷载敏感性，取100年重现期，基本风压为0.50kN/m2，地面粗糙程度为B类，风压高度变化系数为1.23，风振系数取2.0；工程地区地震抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组。胶合木次梁、撑杆节点设置为铰接，屋面荷载通过建立平面板单元，并在板单元上施加面荷载的方式进行加载。 采用特征值分析方法对结构的动力特性进行有限元分析，对结构整体刚度进行控制。结构动力分析发现，结构整体前两阶振型为平动，符合平面基本规则。扭转周期与一阶平动周期比值为0.69，结构具有良好的扭转刚度。 根据过程中可能同时出现的荷载情况，分别在承载能力极限状态和正常使用极限状态下进行荷载组合，取其最不利情况以研究结构的安全性情况。最大拉力是指在最不利工况组合下拉索的最大内力值。该结构在标准组合和基本组合下的最不利工况分别为承载能力极限状态和正常使用极限状态两种组合形式，故主要分析这两种状态。 1.2多折面交叉张弦梁结构节点创新技术 （1）、支座节点分析研究——可滑动支座 常规的张弦梁结构上弦杆通常采用平面样式，施工前后结构整体变形不大。而对本项目于上弦杆、腹杆以及下弦索总体沿着屋面呈折线形布置的结构，屋面木梁整体安装完成后，预应力拉索进行张拉受力，木梁屋盖结构会出现一个明显起拱的过程，根据模型计算，最大起拱高度104.89mm，屋面木结构变形较大，需设置一种节点能使得整个屋盖张弦梁结构避免较大起拱。 木梁与混凝土结构连接方式为木梁端部安装钢板插件与屋面四周混凝土梁上预埋件通过钢销栓连接。将屋面木梁看做一个整体，屋面在起拱过程中，混凝土梁预埋件对屋面木梁产生较大应力。因此通过将木梁和结构连接节点设置为一种“可滑动支座”，以消除应力。 “可滑动支座”分为固定座和调节座。固定座通过预埋螺栓锚固混凝土梁上，固定座设置3道耳垂，每道耳垂开设一条横向条形孔；调节座安装在木梁端部，设置2道耳垂，耳垂上同样设有横向条形孔；安装时将调节座插入固定座耳垂中，通过钢销贯穿条形孔，将固定座与调节座连接起来形成整体；安装时耳垂方向均垂直于结构梁，由于横向条形孔的存在，固定座与调节座可发生相对滑动，使得屋面木结构相对混凝土结构可进行四周滑动。 （2）、节点分析计算 1） 自适应可转动索夹 腹杆采用150mm直径的圆形胶合木构件，上端万向铰，下端连接下弦拉索的转向块，交叉的下弦拉索在转向块位置呈上下布置，避免相互干扰。 2） 主梁节点分析研究——多角度插芯钢板连接件 本项目木结构屋面沿纵向呈折线型，采用双向交叉张弦胶合木梁体系，一个交叉节点处和6根梁连接，且4根主梁都为斜向交叉，现通过中间圆钢管做过渡，设计一种多角度的插芯钢板连接件。 单个螺栓抗剪承载力计算表 表1-1 紧固件直径d(mm); 20. 主构件销槽承压面长度lm(mm); 210. 侧构件销槽承压面长度ls(mm); 16. 主构件销槽顺纹承压强度标准值fem(N/mm2); 38.5. 主构件材料之相对密度G; 0.50. 侧构件销槽顺纹承压强度标准值fes(N/mm2); 345. 销槽承压主构件破坏承载力; 60.64. 销槽承压侧构件破坏承载力; 41.40. 销槽局部挤压破坏承载力(仅用于侧构件); 27.24. 单个塑性铰破坏(侧构件); 14.86. 两个塑性铰破坏(主构件); 20.55. 4种破坏模式取最小值作为螺栓抗剪力，Zmin=14.86kN，由于剪切面有2个，故一个螺栓的抗剪承载力Z=29.72 kN。 节点所受荷载表 表1-2 轴力设计值N(kN); 557.11. 弯矩设计值My(kN•m); 199.83. 剪力设计值V(kN); 39.56. ① 对节点抗弯承载力进行验算： 单根主梁弯矩产生的拉力T1=199.83/0.400/2=249.79 kN，轴力N=557.11kN， 产生的拉力值一共为806.9kN。此部分拉力由上下部分螺栓和销栓承担，T=29.72×30=891.6 kN＞806.9 kN，满足设计要求。 ② 对节点抗剪承载力进行验算： 单根主梁节点产生的剪力值V1= 39.56kN，剪力由中间4个销栓承担。 故V=29.72×4=118.88 kN ＞39.56 kN，满足设计要求。 ③ 对主梁抗剪承载力进行验算： 单根主梁承担的剪力值V1=39.56×2=79.12 kN,单根螺栓的抗剪承载力Zmin=14.86kN，由于剪切面有4个，故单根螺栓的抗剪承载力Z=59.44 kN。 故V=59.44×12=713.28 kN ＞79.12 kN，满足设计要求。 3） 节点刚度分析研究 参考欧洲规范Structural Timber Design to Eurocode5，M=kθ，k为转动刚度。 本项目为木结构游泳馆，属于人群密集区域，场所的温湿度在潮湿环境中，故ψ2=0.6，Kdef=2.0。本项目在计算分析中不考虑ψ2折减，增加结构安全冗余度。Kser为正常使用极限状态滑移系数，本项目节点采用螺栓连接，Kser=（木材密度取500kg/m3,钢-木连接时，滑移系数可乘放大系数2.0）,故Kser=19444N/mm。根据螺栓布置位置，∑r2=2.0311m2，求得节点转动刚度K=13164kNm/rad。 1.3研究成果 通过本项目的设计研究发现，对于大跨度预应力张弦梁结构，可以成功运用迈达斯建立模型进行施工模拟，梁柱构件、撑杆采用梁单元模拟，拉索采用只受拉单元模拟。胶合木主梁连接节点、梁端节点均按半刚性节点考虑，胶合木纵梁、撑杆节点设置为铰接，型钢混凝土柱、钢梁节点均设置为固接。屋面荷载通过建立平面板单元，采用施加面荷载的方式进行加载。防火采用结构防火满足防火规范要求。形成大跨度双向交叉折线形屋面形态体系技术，可为同类大跨度屋盖结构提供经验支持。 2多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系数字化分析与施工技术 2.1多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系数字化施工模拟技术 泳池木结构屋面主要由多榀张弦木梁组成，每榀由木梁、钢索、腹杆等构成。张弦梁下部拉索采用1670级Φ34 GALFAN 高强半平行钢丝束拉索，共计34根。在拉索张拉过程中，如何控制张拉的次序、步骤、每次预应力张拉过程的索力值及木结构的形状变化是本技术的研究重点。 根据现场施工工况，采用有限元分析软件Midas gen 2019，拉索张拉阶段对张弦木梁整体结构影响进行数字化分析，作为后续现场施工依据。 张拉结构的施工技术还需要注意结构的其他荷载施加过程，在后续的结构施工过程中，如屋面荷载、悬挂荷载的施加步骤和方法，要尽量保证比较均匀、对称、匀速地施工，避免出现过大的集中荷载。 2.2多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系创新施工技术 2.2.1 多点式分布钢管临时支撑平台 木结构屋面纵横向跨度大，屋面胶合木梁沿着折线形坡屋面双向交叉布置，外围采用型钢混凝土框架结构。木结构安装采用吊装方式，需重点解决承载力问题、标高可控问题、与结构适应问题、安全、可靠问题。根据上述要求，课题研究小组考虑临时支撑平台采用“装配式钢管柱+桁架组合支撑平台”或“多点式分布钢管支撑平台”。通过运用BIM建模手段、模拟施工工况对临时支撑脚手架进行分析、选择。 （1）、“装配式钢管柱+钢梁组合支撑平台”分析研究 考虑到临时支撑平台需要满足木结构屋面整体荷载，又要提供操作面供木梁安装使用，因此采用钢管柱作为支撑构件，钢梁作为水平支撑平台一同组成“装配式钢管柱+钢梁组合支撑平台”。 为保证临时支撑的稳定，确保后期预应力钢索穿索和张拉通道畅通，同时满足坡屋面结构设置，钢管柱设置在屋面坡顶及坡底处。每个坡点设置4根600mm直径的钢管柱，全结构设置16根钢管柱组成4个平台基础。为保证钢管柱结构稳定和后期在张拉预应力钢索的过程中可能存在的水平力作用下的临时支撑体系的稳定，钢管柱基础的设置非常重要，在设置钢管柱基础必须确保地基承载力和抗倾覆力。根据施工现场实际情况，预设钢管柱基础位置均设置30×1200×1200mm的钢板，钢板用4根φ20的丝杆与混凝土基础植筋连接。底部钢管柱和埋设钢板采用电焊形式连接，上端钢管柱采用法兰和下段连接，连接螺栓采用12.8级高强度螺栓。钢管柱顶面采用2cm后的钢板+牛角支撑封顶。 在钢管柱上端采用双排40B工字钢梁设为主平台。各主平台之间采用两根40B工字钢梁连接，在工字钢梁上对应的S2节点主梁位置设置20B工字钢的梯段平台，增加对S2节点的支撑。工字钢梁东西两端头用20mm厚钢板支架倒挂在型钢混凝土梁上，加强临时支撑平台整体稳定性。 钢平台高度设置在距离主梁底0.42m的位置，平台上设置千斤顶作为高度调节和后期落架的调节装置。千斤顶采用20吨级，自身高度32cm，调节最大行程为18cm。千斤顶设置在主梁正下方并预设10cm的调节高度，确保施工过程中的为纠偏和后期落架预设足够的空间。千斤顶和工字钢采用电焊形式连接，千斤顶丝杆顶部焊接钢板，钢板尺寸需要大于主梁截面，并预设调平垫块以确保主梁断面受力均匀。 在“装配式钢管柱+钢梁组合支撑平台”搭设同时，搭设满堂操作架供施工使用。满堂操作架搭设要求同“多点式分布钢管支撑平台”。 （2）、“多点式分布钢管支撑平台”分析研究 临时支撑平台主要是提供木梁在空中吊运、拼装时定位及支撑作用。“多点式分布钢管支撑平台”是利用钢管脚手架搭设，根据屋面木梁交接点的位置及吊装要求，将支撑平台位置分布在所有木梁交接处（共计47个）。 为了不影响木梁连接件安装，支撑平台需避开木梁连接件范围（即木梁交接中心点1500mm范围），故将原47个平台进行拆分，在木梁交接点1500mm外两侧对称布置，最终形成94处支撑平台。 木梁沿折线形坡屋面双向交叉布置，造成一个平台左右两侧木梁底标高不相同，平台也需根据梁底标高设置成阶梯状。以17与1/Q轴线交点为例。平台立杆支撑布置应平行于木梁方向，由于平台高度在16.574m与16.203m处，高宽比明显不能满足稳定性要求，故将平台沿纵向方向与满堂脚手架拉通，横向通过增加小横杆与满堂架连接，保证支撑平台的稳定性。根据平台荷载计算及满堂脚手架布置要求，平台由2个625×1230mm小平台组成，满堂脚手架与平台重合区域按照1200×1200mm布置，其余区域设置不大于1200×1400mm，平台及满堂脚手架步距均按照1500mm设置。 由于胶合木梁下口为18°倾斜面，如要将木梁直接搁置在支撑平台，避免木梁因接触面过小而压坏，需要将支撑平台也设置成斜面。由于平台数量较多、斜面标高较难控制，而且设置成支撑平台斜面还需要增加木梁抗滑移措施，保证木梁在安装中不偏位。 为了解决斜面梁与支撑平台接触问题，设置一种斜面胶合木梁的固定支座。固定支座上部为“U”型木梁搁置部分，“U”型下口搁置板为可调板，可调板一端设置为固定专用，另一端下口设置三角形垫块，通过三角形垫块滑动，微调可调板角度，以保证木梁与搁置板接触面贴合紧密，防止受力不均匀造成木梁损坏；“U”型搁置板两侧设置斜支撑，斜支撑与底座呈60°夹角，保证“U”型搁置部分稳定；支座下部为可调底座平台，用于调整木梁底标高，以弥补平台搭设时高度误差。 施工时将支撑平台搭设高度在木梁底标高200mm处，利用全站仪精准放出木梁中心线位置，然后放置固定支座。通过可调底座平台及可调搁置板“双控”来保证木梁标高及位置。 木梁结构整体安装完成后，需要在木梁交接点处安装腹杆，各腹杆底部采用预应力拉索连接。腹杆长度约2m～3m，预应力拉索均在木梁投影面处，满堂脚手架及支撑平台立杆避开投影面即可避开拉索位置，水平杆需合理设置以避开拉索。 通过BIM建模技术对木结构屋面进行整体建模，根据上述临时支撑平台及满堂脚手架搭设的基本布置要求也建入结构模型中，对架体进行优化及调整，确保架体能满足木梁安装及拉索张拉阶段施工。 支撑平台及满堂脚手支设在泳池结构板上，泳池结构板厚为250mm混凝土楼板。 “多点式分布钢管支撑平台”能够将屋面木结构荷载均布分部在楼板上，经过计算，楼板自身能够承受相关荷载，无需进行加固处理，不影响泳池下方设备房设备安装。 支撑平台所用材料为普通钢管扣件，现场已有钢管扣件存量能够满足使用需求，无需再进行材料调配。支撑平台与满堂脚手架可同时搭设，屋面木结构施工完成后可人工进行拆除，无需大型设备进行配合，方便、简单。 （3）、两种临时支撑对比分析 临时支撑对比表 表2-1 装配式钢管柱+钢梁组合支撑平台; 多点式分布钢管支撑平台. 承载力问题; 支撑平台能满足施工要求，根据计算钢管柱对楼面荷载为2.5 t/m2＞2t/m2泳池设计荷载，泳池楼面需进行加固处理。; 支撑平台能满足施工要求，楼面也能满足承载要求. 标高可控问题; 通过平台千斤顶进行调整、适应性强; 根据不同标高调整平台高度、适应性强. 与结构适应问题; 通过平面布置调整，BIM模型，能够避免与结构碰撞问题; 通过平面布置调整，BIM模型，能够避免与结构碰撞问题. 安全、可靠问题; 搭设时需塔吊、汽车吊进行辅助吊装，拆除时无法使用大些设备协助，拆除困难; 搭设时与满堂操作架同步，确保架体安全稳定，拆除时可人工拆除，方便简单. 工期; 泳池下方为设备机房，进行加固后影响设备安装，从而影响工期。; 不影响泳池下方设备安装，移交工期能保证。. 成本; 按传统施工工艺需在屋架范围搭设钢管柱及焊接钢梁，以便避开各个木撑杆节点，工作量大，钢管柱及钢梁重复利用率低。; 采用节点处搭设承重脚手架，各承重架之间满拉形成一个整体。相比传统满堂架节省钢管材料用量，相比钢柱钢梁重复利用率高，总体节约费用约20万。. 经过各方面的分析对比，“多点式分布钢管支撑平台”更适用于本项目。 2.2.2施工创新节点 （1）、多角度插芯钢板连接件精度控制 屋面木梁是通过多角度插芯钢板连接件进行连接，其中屋面坡顶、坡底处S1节点需要和6个方向木梁连接，因此该部分连接节点需采用6向角度插芯钢板连接件（如图）。连接件各插芯钢板角度精度控制关系到木梁是否能够精确安装。多角度连接件常规做法是几个方向的插芯钢板两两焊在一起，但角度较多的情况下会造成交界处焊接困难、造成焊缝质量难以保证，且各钢板角度精度难以控制，如果一个方向的钢板角度不满足要求，整个连接件就要全部作废，严重影响加工进度。 考虑在插芯钢板交接点设置一个圆钢管作为基座，将不同方向的插芯钢板焊接至圆钢管上，便于焊接作业，焊缝质量可以得到充分保证；由于插芯钢板互相独立，如有某个插芯钢板有偏差，只需单独改动这个插芯钢板，不需要整个改动，对连接件加工质量及进度都有极大提升。 （2）、万向铰连接构件 常规腹杆与胶合木梁通过万向铰连接，万向铰的上端部与胶合木梁连接件的下端部采用焊接方式，由于要确保焊接质量，要求该焊接作业需在工厂进行，而不能在施工现场作业。但万向铰加工周期需一个月，连接件制作完成后需等待万向铰构件进场才能进行后续焊接作业，导致移交至施工现场时间大大增加，对工期十分不利。为此将万向铰和连接件连接方式改为法兰连接。在万向铰顶部增加法兰盘，通过法兰盘与连接件下部进行法兰连接，万向铰下部设置插芯钢板，用过螺栓与木腹杆连接。这样连接件加工完成后即可送往施工现场进行木梁的吊装，万向铰的加工制作可以在连接件加工及木梁拼装期间同步进行，从而大大节约了项目工期。万向铰进场后，木腹杆与万向铰及下索夹在地面一次性拼装完成，然后再吊装至木梁连接件下方进行法兰连接，改变了以往木腹杆需要在高空中与万向铰进行拼装的工况，减少施工难度。 2.3多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系健康监测技术 根据项目使用及监测研究需求，本项目监测包含施工及运营投入阶段。主要包括屋盖木梁结构控制截面的应力应变响应，关键部位及截面的变形响应（竖向挠度变形），以及张弦梁拉索张力变化的监测。 （1）、施工监测阶段 张弦结构在施工过程中受力状态是变化的，是一个极其复杂的状态，因此分阶段施工是十分必要的。根据以往的施工经验，将施工阶段分为安装阶段、张拉阶段、附属体系施工阶段，对应了结构的三种受力状态：零状态、初始态和荷载态。 （2）、运营投入监测阶段 运营投入阶段为屋面整体施工完成后至运营投入使用五年内，使用期间相关监测。 施工监测阶段 表2-2 序号; 监测阶段名称; 健康监测工况. 1; 施工监测阶段; 安装阶段; 初始值. 张拉阶段; 张拉第一阶段; 按90%设计值拉索张拉完成. 张拉第二阶段; /. 张拉第三阶段; 整体张拉完成. 附属体系施工阶段; 屋面、幕墙等相关附属施工完成. 2; 运营投入监测阶段; 运营五年期间内. （3）、测点位置布置研究 根据迈达斯有限元分析软件模拟分析结果，分别选取应力、索力、位移最大或有代表性的点位作为监测点位。根据监测要求并优化后总布置应变监测点8处、位移监测点8处、索力监测点8处。 3倒置式大跨度玻璃肋全玻幕墙系统建造技术 3.1倒置式大跨度玻璃肋全玻璃幕墙系统设计技术 （1）、玻璃肋系统整体稳定性控制设计技术：本项目倒置式大跨度玻璃全玻幕墙自南向北横跨整个室内中庭区域，全长约108米，跨度17.1米，幕墙面积约1847平米，采用68根超白SGP夹胶玻璃肋。玻璃肋倒置于室外侧，严格按照荷载规范考虑此悬挑玻璃肋承受的水平侧向风压，主要采取以下几点技术措施： 1） 玻璃肋上部采用吊挂受力方式，通过不锈钢螺栓组件与主体钢结构加强钢板栓接，玻璃肋下部支座采用竖向开孔，可在竖向方向自由伸缩，释放底部竖直方向的约束，形成一个稳定的幕墙系统，避免主体结构变形导致玻璃挤压破损，使钢化夹胶玻璃肋为拉弯构件，避免钢化夹胶玻璃肋承受竖向压力。 2） 在玻璃肋外侧设置一道水平∅38*5不锈钢拉杆将各个玻璃肋进行拉结，形成整体。并在与柱子对齐的玻璃肋处设置定制不锈钢玻璃肋专用夹具将侧向水平风压传递至主体结构柱，避免在负风压作用下钢化夹胶玻璃肋失稳。 3） 玻璃幕墙分格处内嵌隐藏式∅12不锈钢重力安全钢索作为重要的安全保证措施，通过钢化夹胶玻璃肋与不锈钢拉索对幕墙进行双重保护，避免在外部振动情况下玻璃的破损，保持幕墙整体完整性，即便在玻璃肋出现自爆的情况下承重拉索也会发挥作用，避免出现大面积幕墙坍塌，确保结构安全。 - 、玻璃肋分段拼接节点设计技术：采取分段拼接的方式，拼接处采用螺栓群受力与接触面受力相结合的受力形式，即玻璃肋板拼接处通过玻璃肋孔群，利用不锈钢螺栓和不锈钢夹板对接，玻璃肋孔内注双组份耐压结构胶，肋板拼接处通过不锈钢板夹板与玻璃肋拼接面均匀涂抹环氧树脂胶，利用固化后的环氧树脂胶粘结不锈钢夹板和玻璃肋肋板的拼接方式。采用不锈钢夹板和不锈钢螺栓对夹固定，并设置两道安全保护措施，一是不锈钢夹板与玻璃肋交接面涂抹高强度的环氧树脂胶粘接，使得玻璃肋夹板与钢化夹胶玻璃肋成为一个整体。二是使用不锈钢螺栓对夹，不锈钢螺栓与钢化夹胶玻璃肋孔间采用双组份硅酮耐候结构胶固定，使孔边受力均匀，不锈钢螺栓承受抗拉抗剪切力，解决局部应力导致钢化夹胶玻璃肋破损的安全隐患，同时有效避免大跨度玻璃肋生产、运输而造成的幕墙单价高的问题。 - 3.2倒置式大跨度全玻璃幕墙系统玻璃肋施工技术 （1）、大跨度玻璃肋拼装施工技术：为保证玻璃肋拼接过程中平整度控制，钢化夹胶玻璃肋采用现场拼接，设计一种玻璃肋保护胎架作为玻璃肋拼接平台，确保三段玻璃肋拼接时在同一水平面内，避免产生局部应力集中损坏变形。设计一种不锈钢拼接托盘与玻璃肋肋板完成定位摆放工作。制定一种专用铝圈，放入玻璃肋孔内，调整和控制好铝圈与玻璃肋孔边距，用于控制孔内注胶厚的及宽度。为增加连接夹具钢板和玻璃肋的连接强度及接触摩檫力，在玻璃肋和连接钢板交界面均匀涂抹环氧树脂胶并配有0.4mm网格布。冬季施工注胶保温技术采用电热毯包裹进行保温处理，缩短环氧树脂胶养护时间，使注胶尽快达到强度要求。 （2）、大跨度全玻璃幕墙系统整体安装技术：针对大跨度玻璃肋在有限空间内的安装难题，采用5吨链条葫芦+永久滑轮轨道+玻璃肋起吊保护胎架的安装方式。在玻璃肋全玻璃幕墙顶部主体结构设置通长工字钢链条葫芦滑轮轨道，玻璃肋于地面玻璃肋保护胎架拼接、养护、绑扎后，通过链条吊机拉起保护胎架将玻璃肋整体吊装，玻璃肋在安装过程中不受力。通过胎架的保护，避免玻璃肋产生过大挠度、磕碰等问题。 4异形人造板幕墙系统装配化建造技术 4.1异形人造板幕墙系统深化设计技术 - 、BIM参数化设计、自动化下单技术：本项目异形人造板幕墙面板由高压热固化木纤维板拼接而成，整体造型抛弃了传统单一的平面，采用海浪型凹凸不平的造型，且每个区域的造型相差大，面板尺寸、规格、数量多。采用BIM参数化设计技术，利用Rhino+Grasshopper的参数化手段，进行编程空间建模，通过逻辑编程建立犀牛模型后，基于参数化的模型可直接通过调整参数，联动改变所有板块、龙骨与定位。将19000个形状各异的小三角形板组装成700个大单元、300个小单元的拼装板块，展现不规则立面的几何体块感,保证整个系统面板的立面效果。项目由小三角形板块组装成的拼装板块同样是不规整的单元，小三角形板最小角度只有16度。为提高加工效率，解决工厂组装的难题，采用了BIM自动化下单技术，将所有板块与龙骨进行编号、下单与出图。自主研发一种幕墙下料插件和幕墙下料桌面端软件进行材料分类统计，翻样工作量由一个月缩短到两天。 （2）、幕墙骨架系统深化设计技术：本项目人造板幕墙系统每个立面折缝的角度不相同，对骨架的连接方式及安装精度有较高的要求。为保证立面的成型效果，采用BIM技术对骨架结构进行建模优化，设计一套可调角度的抱箍连接系统，将幕墙骨架设计成可调角度的抱箍连接节点。节点竖向由铝合金带齿铝圆管组成，铝合金带齿铝圆管通过转接件和结构预埋焊接。采用圆管作为两片单元板连接的铰，结合相应的抱箍连接件，可以达到垂直方向间的夹角为任意角度。通过调节连接点的角度，确保面板拼缝和立面折缝的均匀度，保证幕墙系统的整体稳定性及连接可靠性。 4.2异形人造板幕墙系统施工技术 车间依据犀牛软件导的出单元板及小三角形板尺寸、编号，进行人造板块的加工切割、去毛刺、板边部打磨护理、板面清洁，完成所需的小三角形板（同时标上编号与模型中相同）；将加工好的小三角形板，通过特制螺钉、连接件，固定于铝方框骨架上，有序拼装成所需的单元大板，运至现场通过吊车进行装配施工。

四、第三方评价

五、推广应用情况、经济效益、社会效益和环境效益

| 1、推广应用情况（应用证明请标明应用时间） 本课题研究的成果陆续在苏州第二工人文化宫项目、西北工业大学太仓校区文体综合楼、苏州阳澄湖维景酒店等项目上得以应用，研究成果在各项指标均满足质量验收及设计标准，符合四节一环保要求，取得了良好的经济效益和显著的社会效益，具有良好的推广应用前景。其中多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系在文化宫游泳馆多折斜坡屋面上的成功应用，开阔了大跨度建筑结构形式的新视野；木结构建筑符合“双碳”理念，造型美观，作为实现人与自然和谐共生的高质量建筑，符合绿色建造理念，推广价值显著。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、近年直接经济效益 单位：万元人民币 |  |  |  |  |
|  | 完成单位 |  | 其他应用单位 |  |
| 年 份 | 新增销售额 | 新增利润 | 新增销售额 | 新增利润 |
| 2019-2021 |  | 524.13 |  |  |
| 累 计 |  | 524.13 |  |  |
| 经济效益的有关说明及各栏目的计算依据： 本项目采用节点处搭设承重脚手架,各承重架之间满拉形成一个整体，相比传统满堂架节省钢管材料用量,比钢柱钢梁重复利用率高。木梁节点处采用多角度插芯钢板连接件，如果某个插芯钢板有偏差，只需单独改动这个插芯钢板，不需要整个改动，对连接件加工质量及进度都有极大提升，安装速度快效率高，相较于传统的两两焊接如若一个方向的钢板角度不满足要求，整个连接件就要全部作废的形式，该技术节约费用约100万元。木结构的吊装与木撑杆的拼装同时进行，且安装时十分简便,大大缩短了施工工期，相比节约30天工期。 本项目中庭玻璃肋全玻幕墙采用倒置式大跨度玻璃全玻幕墙系统建造技术，所有幕墙系统材料均工厂标准化加工，现场直接组装，加工及安装精度高，减少了材料的损耗，玻璃肋采用研制的移动胎架及轨道葫芦吊装，安装速度快，效率高，相对于传统型多种大型吊装设备交叉作业施工，本技术共节约施工成本141.68万，节约工期共计30天。采用异形人造板幕墙系统装配化建造技术，施工全过程应用BIM参数化设计、排版优化、自动化下单，大大提高了异形幕墙下单效率与加工精度，下单工期节省28天，材料加工损耗减少40%，共计节约成本约282.45万元。 经公司财务核算，工程总计节约成本524.13万元，节约工期88天。 |  |  |  |  |
| 3、社会效益（限200字） 苏州市第二工人文化宫项目作为苏州市相城区的新地标建筑，项目外观设计典雅大方，提取了传统苏州城区连绵起伏的坡屋顶和粉墙黛瓦元素，配以现代的复杂异形玻璃幕墙。该项目已于2020年4月完工并正式落成启用，整个项目作为公益性综合建筑，包括职工服务中心、文化艺术中心、健身文体中心、教育培训中心和配套服务中心等五大核心功能。本课题在研究过程中取得了多项科技成果，项目通过江苏省绿色建筑二星级认证，获得江苏省优秀勘察设计、2020年度江苏省建筑业新技术应用示范工程、2019年度省级建筑产业现代化示范项目，获得中国建设工程“鲁班奖”等。项目自启用以来，各项功能运行情况良好，得到了各部门和单位的一致好评，也深受苏州人民的喜爱。 |  |  |  |  |
| 4、环境效益（限200字） 苏州市第二工人文化宫项目采用工业化建造的方式，有效避免了施工中材料现场制作产生的噪音污染、水污染、粉尘污染等，环境效益显著。所用材料均可回收再加工利用，大大减少了周转材料的投入量，有利于推进建筑材料的再生循环利用，是一项有效的节材措施，真正做到绿色施工，节能降耗，对现场绿色施工起到了积极的推进作用。 苏州市第二工人文化宫项目游泳馆屋盖采用弦支木结构，木材作为有机存储的一种方式（碳约占植物体干重的50%），用于建筑，可使其储存时间加长，从而减少因木材燃烧和大量生产水泥而释放到大气中的碳，这对维护全球碳平衡、缓解温室效应具有重要的生态学意义。 |  |  |  |  |

六、代表性论文论著情况

1、代表性论文论著目录（不超过5篇）

| 序号 | 论文论著名称/刊名/ | 发表时间 （年/月/日） | 作 者 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大跨度双向张弦胶合木梁结构设计与应用/施工技术 | 2020年9月 | 李跃、王志祥 |  |
| 2 | 大跨度预应力弦支钢木组合桁架综合施工技术/江苏建筑 | 2020年12月 | 王志祥 |  |
| 3 | 胶合木张弦梁结构施工阶段监测研究/福建建筑 | 2021年9月 | 潘鸿、黄俊杰、刘得龙、孙赫、张晋 |  |
| 4 | 17.1m高全玻幕墙玻璃肋施工技术探讨/江苏建筑 | 2020年12月 | 李剑、张浩、尤建东 |  |
| 5 | 不规则玻璃盒子施工技术应用 | 2021年4月 | 李剑、王志祥 |  |

承诺：上述论文论著知识产权归国内所有且无争议。以下情况和规定已向所有未列入项目主要完成人的作者明确告知并征得同意：①上述论文论著用于推荐江苏省建设科技创新成果；②江苏省建设科技创新成果获奖项目所用论文专著不得再次参评。其中，未列入项目主要完成人的第一作者、通讯作者（含共同第一作者、共同通讯作者）已出具知情同意书面签字意见，与其他作者的有关知情证明材料均存档备查。因未如实告知上述情况而引起争议，且不能提供相应存档备查的证据，本人愿意承担相应责任，并接受处理。上述论文信息真实，因引起争议，本人愿意承担相应责任，并接受处理。

第一完成人签名：

2、代表性论文论著被他人引用的情况（不超过5篇）

| 序号 | 被引代表性论文论著题目 | 引文题目/作者 | 引文刊名/影响因子 | 引文发表时间（年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大跨度双向张弦胶合木梁结构设计与应用 | 胶合木结构建筑的发展现状及前景/朱建伟 | 现代农业研究/0.197 | 2021年8月 |
| 2 | 大跨度双向张弦胶合木梁结构设计与应用 | 大跨木结构研究现状及关键技术/陆伟东、陆斌辉、屈丽荣、程小武、孙小鸾、刘杏杏、马晋、尹逸飞、张秉坤、张唯键、仲明明 | 四川建筑科学研究/0.486 | 2021年4月 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

七、主要知识产权目录

| 序号 | 知识 产权 类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实用新型 | 一种多角度的插芯钢板连接件 | 中国 | ZL202020413371.3 | 2020/12/1 | 12043210 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 郁振东、圣洋洋、胡开拓、吴晨、冯洪宇 |
| 2 | 实用新型 | 一种可调节的滑动支座 | 中国 | ZL202020413375.1 | 2020/12/4 | 12063183 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 圣洋洋、刘名、郁振东、胡开拓、吴晨 |
| 3 | 实用新型 | 一种万向铰连接构件 | 中国 | ZL202020413028.9 | 2020/12/4 | 12065490 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 郁振东、圣洋洋、胡开拓、吴晨、汤烨 |
| 4 | 实用新型 | 一种斜面胶合木粱的固定支座 | 中国 | ZL202020411619.2 | 2020/11/27 | 12010057 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 雷朝斌、郁振东、圣洋洋、吴晨、王胤韬 |
| 5 | 实用新型 | 一种大跨度玻璃肋支撑幕墙系统 | 中国 | ZL202021524289.4 | 2021/01/05 | 12274642 | 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司 | 周永华;尤建东;季仁国;李芳;邵海东 |

承诺：上述知识产权和标准规范等用于推荐江苏省建设科技创新成果的情况，已征得未列入项目主要完成人的权利人（发明专利指发明人）的同意。

第一完成人签名：

八、完成人情况

| 姓 名 |  | 刘剑 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 集团总裁 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 办公电话 | 0512-65798561 |
| 通讯地址 |  | Liujian@zyfchina.com |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 移动电话 | 13913181135 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2008-2020年获得省级工法共5项； 2010年江苏省建筑施工专委会优秀论文三等奖； 2019年获中国市政行业市政工程科学技术奖三等奖，2项； 2019年江苏省建设课题创新成果奖三等奖。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为集团公司总裁，是本研究项目的总体策划和统筹者，制定了课题总体实施方案，并提出了解决课题研究中关键难点的技术路径，并对科技创新点1、2、3、4项都做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的 30％以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 韩树山 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1965.11 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 副总裁兼总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051265790258 |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | hanshushan@zyfchina.com |  |  |  | 移动电话 | 13806138852 |
| 技术职称 |  |  | 研究员级高工 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获国家级工法2项、省级工法5项； 授权发明专利1项、实用新型4项； 获苏州市科技进步三等奖； 获省建设优秀科技成果二等奖二项。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为中亿丰建设集团股份有限公司的总工程师，担任苏州第二工人文化宫项目的总指挥。在项目实施过程中，明确科研课题创新思路，加强人力资源配置，落实科研经费划拨，确定课题总体实施方案，带领项目团队过程中攻克关键技术，对最终成果梳理总结提出指导实施方案，并对科技创新点1、2项做出了创造性贡献。本项目研究工作占本人总工作量的50%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 李国建 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1975.10 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 副总裁 | 归国人员 | 无 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051265790258 |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | liguojian@zyfchina.com |  |  |  | 移动电话 | 13606216118 |
| 技术职称 |  |  | 教授级高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2014年中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新先进个人； “十二五”全国建筑业企业优秀总工程师； 2015年度全国绿色施工及节能减排竞赛金奖先进个人； 2016年度苏州市科学技术进步奖二等奖一项； 2017年度华夏建设科学技术奖一等奖； |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为中亿丰建设集团股份有限公司的副总裁，是本研究项目及相关工程的研发带头人，对课题研究中关键难点的解决方案和技术方法进行了研究，并对科技创新点3、4项做出了创造性贡献。本项目研究工作占本人总工作量的 50％以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 陆伟东 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1970.01.12 |  |  |  | 民 族 | 汉族 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  | 副校长 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 南京工业大学 |  |  |  | 办公电话 | 58139015 |
| 通讯地址 |  | 江苏省南京市江北新区浦珠南路30号 |  |  |  | 邮政编码 | 211816 |
| 电子信箱 |  | wdlu@njtech.edu.cn |  |  |  | 移动电话 | 13809040480 |
| 技术职称 |  |  | 教授 |  |  | 最高学位 | 研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2020年获全国绿色建筑创新一等奖（排名第3）； 2017年获江苏省科学技术一等奖（排名第2）； 2017年获华夏建设科学技术二等奖（排名第2）； 2014年获江苏省科技进步一等奖（排名第6）； 2005年获江苏省科技进步二等奖（排名第5）； 2005年获上海市科技进步一等奖（排名第13）。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从 2019年6月至 2021年6月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为南京工业大学副校长，担任本项目多折面大跨双向交叉张弦木梁屋盖体系关键技术研究的技术顾问。在课题的科研活动中，攻克关键技术、开发发明专利。对科技创新点1、2项做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的40%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 潘鸿 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984.1 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 科技中心总监 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | 051265790258 |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | panhong@zyfchina.com |  |  |  | 移动电话 | 18662603413 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获得华夏建设科技奖三等奖一项，中施企协科技创新成果二等奖两项 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为中亿丰建设集团股份有限公司科技信息中心总监，是本研究项目及相关工程的研发骨干，负责技术资源协调，参与项目部研讨创新思路、攻克关键技术、开发发明及实用新型专利。对科技创新点2做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的 40％以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 张谨 | 性 别 | 女 |  | 排 名 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1970.10 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 总经理兼总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中衡设计集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 苏州市工业园区八达街111号 |  |  |  | 邮政编码 | 215123 |
| 电子信箱 |  | zhangjin@artsgroup.cn |  |  |  | 移动电话 | 13806208467 |
| 技术职称 |  |  | 研究员及高工 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获国家及省市级科技奖8项； 获中国建筑设计行业管理卓越任务优秀科技创新奖； 江苏省“333工程”培养对象，江苏省“六大人才高峰”第十二批高层次人才，江苏省第三批产业教授。 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为设计单位总工程师，是本研究项目及相关工程的设计组织者和负责人，制定了课题总体实施方案，并提出了解决课题研究中关键难点的技术路径，主持完成专项分析报告等重要技术文件。对科技创新点1做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的 40％以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 程小武 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1970-12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 江苏南京 |
| 行政职务 |  |  | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 |  |
| 工作单位 |  | 南京工业大学 |  |  |  | 办公电话 |  |
| 通讯地址 |  | 南京浦口区浦珠南路30号 |  |  |  | 邮政编码 | 211186 |
| 电子信箱 |  | 1352125718@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13851487395 |
| 技术职称 |  |  | 副教授 |  |  | 最高学位 | 研究生 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1.“现代木结构关键技术与工程应用”获2017年江苏省科技进步一等奖 2.“绿色生态园区技术集成应用研究与示范”获2017年华夏建设科学技术奖二等奖 3.“第十届江苏省园艺博览会博览园主展馆”获2020年全国绿色建筑创新奖一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 从 2019年6月 至 2021年6月 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为南京工业大学土木工程学院副教授，在课题的科研活动中明确了创新思路，确定了课题总体实施方案，过程中攻克关键技术。对创新点1、2项做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的25%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 浦建刚 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981.4 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 总经理 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市相城区东桥镇长明路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 215000 |
| 电子信箱 |  | szejgjg@163.com |  |  |  | 移动电话 | 13814840713 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 1、江苏省钢结构行业优秀企业家 2、江苏省钢结构协会第十三届理事会理事 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 作为中亿丰绿建公司总经理，担任本项目复杂异形幕墙系统建造技术研究的总负责，明确课题研讨创新思路，确定课题总体实施方案、加强人力资源配置，带领团队现场落实，最终成果梳理总结提出指导实施方案。对科技创新点3、4项做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的25%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 圣洋洋 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1984.7 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 事业部技术经理 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | 503998723@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13776121026 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 获中亿丰建设集团股份有限公司年度优秀工程师 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为中亿丰建设集团股份有限公司事业部技术经理，负责现场实施、关键技术指导以及各专业之间的相互协作沟通，参与多项专利研发。对科技创新点1、2项做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的25%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 宋敏 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1981.12 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 总工程师 | 归国人员 | 否 |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市相城区东桥镇长明路1号 |  |  |  | 邮政编码 | 215000 |
| 电子信箱 |  | songmin@zyfchina.com |  |  |  | 移动电话 | 13506208107 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 硕士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 2016年度苏州市科学技术进步奖二等奖; 2017年度华夏建设科学技术奖; 2017年度江苏省建筑优秀科技成果二等奖; 2016年度中国施工企业管理协会科学技术奖科技创新成果二等奖; 2020年华夏建设科学技术奖一等奖 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为中亿丰绿建公司总工程师，担任本项目复杂异形幕墙系统建造技术研究的技术顾问，明确课题研讨创新思路，落实科研费用划拨，确定课题总体实施方案，过程中攻克关键技术，并对最终成果梳理总结提出指导实施方案，通过项目实施促进了倒置式大跨度玻璃肋全玻幕墙、异形人造板幕墙技术的创新与发展。对科技创新点3、4项做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的20%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

| 姓 名 |  | 黄俊杰 | 性 别 | 男 |  | 排 名 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 1985.2 |  |  |  | 民 族 | 汉 |
| 国 籍 |  | 中国 |  |  |  | 居 住 地 | 苏州 |
| 行政职务 |  | 副主任工程师 | 归国人员 | / |  | 归国时间 | / |
| 工作单位 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  |  | 办公电话 | / |
| 通讯地址 |  | 江苏省苏州市相城区澄阳路88号 |  |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | 43858541@qq.com |  |  |  | 移动电话 | 13815256849 |
| 技术职称 |  |  | 高级工程师 |  |  | 最高学位 | 学士 |
| 曾获科技奖励情况 |  |  | 华夏建设科学技术奖三等奖——超高束筒结构清水混凝土施工创新技术 |  |  |  |  |
| 参加起止时间 |  |  | 2019.6-2021.6 |  |  |  |  |
| 主要贡献：（限300字） 作为中亿丰建设集团股份有限公司房建公司技术部副主任工程师，参与项目部研讨创新思路、攻克关键技术、开发发明专利、负责项目技术成果资料汇总、申报工作。对创新点1、2项做出了创造性贡献，本项目研究工作占本人总工作量的20%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本人签名： 年 月 日 |  |  |  | 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |

九、完成单位情况

1、第一完成单位情况

| 单位名称 |  | 中亿丰建设集团股份有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 | 91320500137690962B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 邹建刚 | 单位性质 | 民营企业 | 传 真 | 0512-65793190 |
| 联 系 人 |  | 易乐平 | 联系电话 | 13646220196 | 移动电话 | 13646220196 |
| 通讯地址 |  | 苏州市相城区澄阳路88号 |  |  | 邮政编码 | 215131 |
| 电子信箱 |  | yileping@zyfchina.com |  |  |  |  |
| 科技创新和推广应用情况的贡献：（限600字） 中亿丰建设集团股份有限公司作为第二工人文化宫项目的总承包单位，也是本课题的主要牵头承担单位。第二工人文化宫项目作为公司的重点项目，集团公司领导专门负责资源整合工作，全力从资金、人员、外部专家等各方面给予特别支持;公司成立了以集团总工程师为主导，以集团公司科研平台一江苏省建筑企业技术中心、江苏省企业院士工作站、博士后科研工作站、江苏省企业研究生工作站为支撑、以集团公司下属各分、子公司设计、施工、材料、生产条线及总包项目部为基础的课题研究和项目实施团队，在此过程中，中亿丰投入了大量的人力、物力和财力资源，通过深入挖掘、联合攻关、总结提炼、解决了多项技术难题，为行业类似项目提供指导借鉴作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 单位（公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

2、其他完成单位情况

| 排名 | 单位名称（公章） | 统一社会信用代码 | 单位所在地 | 单位属性 | 通讯地址、邮政编码 | 本项目的贡献（指创新点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中亿丰（苏州）绿色建筑发展有限公司 | 91320508MA1P5LUG8U | 苏州 | 民营企业 | 苏州市姑苏区桐泾北路380号 | 研创了倒置式大跨度玻璃肋全玻幕墙系统建造技术和异形人造板幕墙系统装配化建造技术 |
| 2 | 中衡设计集团股份有限公司 | 913200001348450681 | 苏州 | 民营企业 | 苏州工业园区八达街111号、215000 | 研创了多折面交叉张弦梁结构找形技术 |
| 3 | 南京工业大学 | 1232000046600680XN | 南京 | 大专院校 | 江苏省南京市江北新区浦珠南路30号、211816 | 研创了多折面交叉张弦梁结构节点创新技术 |
| 4 | 江苏梁缘建筑科技有限公司 | 91320594MA1URHDE78 | 苏州 | 民营企业 | 苏州工业园区金浦路15号、215228 | 研究出了多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系健康监测技术 |

注：1、排名必须与推荐书封面上完成单位的顺序一致。2、单位名称必须与单位公章一致。3、通讯地址必须详细至街道和门牌号码。

十、推荐单位意见（专家推荐不填）

| 推荐单位 |  | 苏州市住房和城乡建设局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  | 苏州市姑苏区锦帆路239号 | 邮 编 | 215000 |
| 联 系 人 |  | 王涛 | 联系电话 | 0512-65111960 |
| 电子邮箱 |  | szzjjkyc@163.com | 传 真 |  |
| 推荐意见：（不超过600字） 本项目针对多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖及异形幕墙建造综合关键技术进行研究创新，主要研究成果如下： （1）创造性地提出了多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系形态设计技术，采用双向交叉张弦胶合木梁体系和半刚性节点设计，解决了屋盖跨度大、节点适用性要求高的难题，保证了多折面大跨度屋盖体系的形态合理及受力安全； （2）施工全过程应用多折面大跨度双向交叉张弦木梁屋盖体系数字化分析与施工技术，构建了全生命周期健康监测系统并服务于施工和运维，反馈和验证了提出的设计理论和施工方法的先进性和科学性。 （3）研创了倒置式大跨度玻璃肋全玻幕墙系统建造技术和异形人造板幕墙系统装配化建造技术，采取大跨度玻璃肋在地面预拼接的方法，在有限空间内利用自制的玻璃肋保护胎架以及轨道葫芦作为运输及辅助吊装设备，整体进行提升吊装的安装方式，大大提升玻璃肋吊装速度，保证了幕墙系统的整体稳定性及连接可靠性。 本项目共申请国家发明专利3项，并获得实用新型授权专利5项，获批省级工法1项，发表学术论文3篇。相关研究成果在苏州第二工人文化宫建设工程中得到成功应用，取得了显著的经济效益和社会效益。该成果整体达到国际先进水平，建议进一步推广应用，促进成果转化。 同意推荐该项目申报2022年江苏省建设科技创新成果。 |  |  |  |  |
| 声 明 | 本单位严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本单位愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐单位（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

十一、推荐专家意见（单位推荐不填）

| 推荐专家一 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推荐专家二 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家三 |  | 工作单位 |  |  | 专家类别 |  |
| 推荐专家一 通讯地址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 推荐意见：（不超过600字） |  |  |  |  |  |  |
| 声 明 | 本人严格按照《江苏省建设科技创新成果推荐及评审工作细则（试行）》和江苏省住房城乡建设厅对推荐工作的具体要求，如实提供了本推荐书及相关材料，且不存在任何违反《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如被推荐成果发生争议，将积极配合工作，协助调查处理。 如有不符，本人愿意承担相关后果并接受相应的处理。 推荐专家（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

十二、附件

1、主要研究报告；

2、核心知识产权证明及国家法律法规要求审批的批准文件（不超过10件）

3、评价证明

4、应用证明

5、代表性论文论著（不超过5篇）

6、代表性论文论著他引用情况（不超过5篇）

7、检索报告

8、各完成单位内部公示结果

9、其他证明